## MATRIZ DE RIESGOS
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS-PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ACCESO Y PERMANENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL Y TECNOLÓGICA EN EL NORTE DEL CAUCA.
OBJETIVO | FACTORES DE RIESGO | IMPACTO | Cuantificación Impacto | ESTRATEGIAS & ACCIONES DE MITIGACIÓN | Probabilidad | Cuantificación Riesgo | CALIFICACION | ACCIONES
Financiar el acceso y permanencia en la educación superior 2.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad | Falta de requisitos para los trémites de financiación y beneficios de subsidios | Alto | 3 | Gestionar diferentes fuentes de financiación y subsidios con los cooperantes del proyecto. | 2 | 6 | Alto | Acompañamiento en la gestión de las diferentes fuentes de financiaciòn
Nivelar académicamente a 2.000 jóvenes beneficiarios para su ingreso a la educación superior. | La asignación o parcial o demora en la asignaciòn de los recursos para la ejecuciòn. | Moderado | 2 | Realizar aprovisionamiento de los recursos por parte de los entes cooperantes | 1 | 2 | Aceptable | Realizar aprovisionamiento de los recursos por parte de los entes cooperantes
| Dificultad de los estudiantes en la nivelación en matemática, lectoescritura y herramientas computacionales. | Moderado | 2 | Sensibilizar y comprometer a los estudiantes de las necesidad de la nivelación académicas para mejorar la permanencia en el programa (modelo) propuesto. | 2 | 4 | Moderado | Sensibilizar y comprometer a los estudiantes de las necesidad de la nivelación académicas para mejorar la permanencia en el programa (modelo) propuesto.
Incrementar la permanencia en el sistema de educación superior de 2.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad | Resistencia cultural de parte de los estudiantes al modelo de educación propuesto. | Alto | 3 | Sensibilizar a los diferentes grupos etnicos y afrocolombianos sobre la pertinencia al acceso a la educación | 2 | 6 | Alto | Sensibilizar a los diferentes grupos etnicos y afrocolombianos sobre la pertinencia al acceso a la educación
Diseñar/rediseñar los programas académicos del proyecto de la mano con los sectores productivos | Problemas de orden publico que ocasionan el atraso en el cronograma de actividades del proyecto. | Moderado | 2 | Diseñar planes de emergencia para garantizar el cumplimiento y ejecución de las actividades del proyecto. | 2 | 4 | Moderado | Diseñar planes de emergencia para garantizar el cumplimiento y ejecución de las actividades del proyecto.
| Poca colaboración y compromiso del sector productivo en las actividades programadas en el proyecto. | Moderado | 3 | Sensibilizar a empresarios y actores del sector productivo de la pertinencia de la implementación del proyecto en la región. | 2 | 6 | Alto | Sensibilizar a empresarios y actores del sector productivo de la pertinencia de la implementación del proyecto en la región.
Facilitar la inserción de los jóvenes beneficiarios del proyecto al mundo laboral. | Resistencia del sector productivo para vinculación laboral de los jóvenes beneficiarios del proyecto. | Moderado | 2 | Sensibilizar y establecer compromisos con el sector productivo para el acceso y empleabilidad de los jóvenes beneficiarios del proyecto. | 3 | 6 | Alto | Sensibilizar y establecer compromisos con el sector productivo para el acceso y empleabilidad de los jóvenes beneficiarios del proyecto.
| Baja preparación de los jóvenes beneficiarios para cumplir con las necesidades laborales del sector productivo. | Alto | 2 | Mantener un plan de seguimiento y control del programa académico. | 2 | 4 | Moderado | Mantener un plan de seguimiento y control del programa académico.
Articular 42 instituciones educativas públicas de enseñanza media a la educación técnica profesional | Rotación de personal relacionada con la implementación del modelo | Moderado | 2 | Establecer mecanismos de control para el filtro de informaciòn | 2 | 6 | Alto | Establecer mecanismos de control para el filtro de informaciòn
|  |  |  | Establecer estrategias de transferencia de conocimiento para el sostenimiento de la implementaciòn del modelo. | 2 | 4 | Moderado | Establecer estrategias de transferencia de conocimiento para el sostenimiento de la implementaciòn del modelo.